บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม				.

ที่ สบ 74502 /                                           วันที่  1  ธันวาคม  2568             .

เรื่อง  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2568

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการขอซื้อจัดจ้าง เป็นรายเดือนในปีงบประมาณ 2568 เพื่อให้เป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรฐานความโปร่งใสฯ ที่ต้องจัดให้ประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าตรวจสอบได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งกำหนดให้มีการรายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ และรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุแต่ละปีงบประมาณ นั้น

ในการนี้ งานพัสดุ กองคลัง อบต.ท่าตูม ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ          พ.ศ.256๘ ดังนี้

ตารางที่ 1

แสดงจำนวนผลการใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

| จัดทำโดยวิธี | จำนวน |  |
| --- | --- | --- |
|  | รายการ | ร้อยละ |
| - วิธีเฉพาะเจาะจง | 225 | 99.12 |
| - วิธีประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | 2 | 0.88 |
| - วิธีคัดเลือก | 0 | 0 |
| รวม | 227 | 100.00 |

จากตารางข้างต้น จะพบดังนี้

- จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ใช้วิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 225 รายการ คิดเป็น   ร้อยละ 99.12  ถัดมาคือวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.88 รวมคิดเป็น ร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดจำแนกตามรายเดือน ดังตารางแสดงข้อมูล ตารางที่ 2

2

ตารางที่ 2

แสดงจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน

| ประจำเดือน | จำนวน |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เฉพาะเจาะจง | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | คัดเลือก |  |
| ตุลาคม 2567 | 27 | - | - | 27 |
| พฤศจิกายน 2567 | 17 | - | - | 17 |
| ธันวาคม 2567 | 24 | - | - | 24 |
| มกราคม 2568 | 11 | - | - | 11 |
| กุมภาพันธ์ 2568 | 14 | - | - | 14 |
| มีนาคม 2568 | 16 | - | - | 16 |
| เมษายน 2568 | 15 | - | - | 15 |
| พฤษภาคม 2568 | 15 | - | - | 15 |
| มิถุนายน 2568 | 12 | - | - | 12 |
| กรกฎาคม 2568 | 16 | - | - | 16 |
| สิงหาคม 2568 | 30 | - | - | 30 |
| กันยายน 2568 | 28 | 2 | - | 30 |
| รวม | 225 | 2 | 0 | 227 |

ตารางที่ 3

ตารางแสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

| จัดทำโดยวิธี | จำนวน |  |
| --- | --- | --- |
|  | เงินงบประมาณ | ร้อยละ |
| - วิธีเฉพาะเจาะจง | 5,300,586.37 | 80.14 |
| - วิธีประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | 1,313,200.00 | 19.86 |
| - วิธีคัดเลือก | 0 | 0 |
| รวม | 6,613,786.37 | 100.00 |

- จะเห็นได้ว่าจำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 5,300,586.37 บาท (ห้าล้านสามแสนห้าร้อยแปดสิบหกบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 80.14 ของเงินงบประมาณประจำปี รองลงมาคือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจำนวนเงิน1,313,200.00   บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 19.86 ของเงินงบประมาณประจำปี รวมเป็น ร้อยละ 100 โดยแยกรายละเอียดเงินงบประมาณออกเป็นรายเดือน ดังแสดงในตารางที่ 4

3

ตารางที่ 4

แสดงจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน

| ประจำเดือน | จำนวน |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เฉพาะเจาะจง | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | คัดเลือก |  |
| ตุลาคม 2567 | 1,768,261.02 | - | - | 1,768,261.02 |
| พฤศจิกายน 2567 | 109,630.00 | - | - | 109,630.00 |
| ธันวาคม 2567 | 441,330.00 | - | - | 441,330.00 |
| มกราคม 2568 | 457,100.02 | - | - | 457,100.02 |
| กุมภาพันธ์ 2568 | 191,218.91 | - | - | 191,218.91 |
| มีนาคม 2568 | 299,041.40 | - | - | 299,041.40 |
| เมษายน 2568 | 335,429.00 | - | - | 335,429.00 |
| พฤษภาคม 2568 | 216,087.00 | - | - | 216,087.00 |
| มิถุนายน 2568 | 309,670.00 | - | - | 309,670.00 |
| กรกฎาคม 2568 | 234,080.22 | - | - | 234,080.22 |
| สิงหาคม 2568 | 384,508.80 | - | - | 384,508.80 |
| กันยายน 2568 | 554,230.00 | 1,313,200.00 | - | 1,867,430.00 |
| รวม | 5,300,586.37 | 1,313,200.00 | 0.00 | 6,613,786.37 |

การจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ รายละเอียดดังนี้

- การจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ (ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) แต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นจำนวน 7 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 3,333,000.00 บาท

- การจัดซื้อจัดจ้างที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กันเงินโครงการ ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) ตามรายงานจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรวมจำนวน 6 โครงการ จำนวนเงิน 1,974,900.00 บาท

- ปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัด

ปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบให้การดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่วางไว้ มีดังนี้

1. ปัญหาจากการดำเนินการภายในหน่วยงาน

1.1 การกำหนดคุณลักษณะ หรือการกำหนดขอบเขตงาน เพื่อประกอบการขอตั้งงบประมาณ ของแต่ละหน่วยงาน ยังพบปัญหาคือ การกำหนดรายละเอียด เข้าข่ายการกำหนดแบบเฉพาะเจาะจง หรือการกำหนดการปรับปรุงสถานที่ไปพร้อมกับการจัดหาครุภัณฑ์ครั้งนั้น ส่งผลให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ล่าช้า ข้อมูลคาดเคลื่อนต่อ การประเมินราคากลาง การลงทะเบียนทรัพย์สินการจัดหมวดหมู่ การจำแนกประเภทบัญชี การคำนวณค่าเสื่อม และการคำนวณต้นทุน

4

1.2 เมื่อหน่วยงานได้รับการจัดสรรแล้ว แจ้งกำหนดให้หน่วยงานทบทวนคุณลักษณะที่ได้จัดทำขอตั้งงบประมาณ อบต.ท่าตูมยังพบปัญหา คุณลักษณะที่กำหนดมีความล้าสมัยเทคโนโลยีเปลี่ยน หาผู้รับจ้างหรือผู้ขายไม่ได้งบประมาณไม่เพียงพอกับคุณลักษณะที่กำหนดและควรไตร่ตรองให้ละเอียดถี่ถ้วน ก่อนนำเสนออนุมัติ

1.3 บางหน่วยงานหรือบุคลากรบางส่วน ยังคงให้ความสำคัญหรือตะหนักน้อยถึงกำหนดเวลาในการขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เกิดความล่าช้าสะสม จนทำให้การดำเนินการ ภาพรวมไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา

1.4 การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี ควรศึกษารายละเอียดเกณฑ์ที่กระทรวง ICT กำหนดมาอย่างเคร่งครัด หรือควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อลดความ เสี่ยงลดผิดพลาดของข้อมูลที่กำหนด ก่อนเสนออนุมัติ

2. ปัญหาจากการดำเนินการของคู่สัญญา

  - เข้าดำเนินงานช้ากว่ากำหนดสัญญา

  - พื้นที่ไม่พร้อมใช้งานในระยะแรก ทำให้เข้าดำเนินการได้ช้ากว่ากำหนด

  - สภาพภูมิอากาศมีฝนตกอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายเดือน ทำให้ไม่สามารถทำงานกลางแจ้งได้

  - วางแผนการดำเนินงานผิดพลาด ติดปัญหารายละเอียดงานที่ต้องใช้เทคนิคมีการปรับแบบรูปรายการ

  - เพื่อให้เหมาะสมกับปัญหาหน้างาน จึงทำให้กระทบต่อแผนการก่อสร้างและดำเนินงานช้ากว่ากำหนดสัญญา

- แนวทางการปรับปรุง และข้อเสนอแนะ

แนวทางการปรับปรุงและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างให้ราบรื่น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย

- ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง

- ก่อนดำเนินการขอให้จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินการโครงการ ควรมีความพร้อมของรูปแบบรายการ  พื้นที่ที่จะดำเนินการ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ให้ชัดเจน

- ในการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ได้มีโอกาสในการเข้ารับการอบรมทบทวนความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณาดังนี้

- โปรดลงนามอนุมัติ เพื่อดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารในเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมต่อไป

- เห็นควรอื่นใดโปรดสั่งการ

(นางสาวปรียานุช  แตงสุวรรณ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานพัสดุ

5

- ความเห็น ผอ.กองคลัง

.............................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)

(นางณฐมนต์  ปุยฝ้าย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นของปลัด อบต.

.............................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)

(นางณฐมนต์  ปุยฝ้าย)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ความเห็นนายก อบต...........................................................................................................................

(ลงชื่อ)

(นางณฐมนต์  ปุยฝ้าย)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม